软件研发项目分包管理办法

（2020年版）

为保证公司软件研发项目承包方按项目技术、进度、质量要求完成项目研发及交付，规范化管理，保证研发效果，特制订软件研发项目分包管理办法，便于对项目研发过程进行管理及结果考核。

- 项目管理流程

为规范项目管理过程，提升协作效率，软件研发项目承包方（简称“承包方”）需要基于敏捷云进行项目管理，至少遵循以下管理要求：

- 需求管理

- 协助整理需求书，录入敏捷云进行需求管理，制定里程碑计划。需求书经公司技术委员会评审后作为验收依据。

- 任务管理

- 需对需求进行任务分解（WBS），有明确的任务截止时间，及时更新进度。每周提交进度周报。

- 缺陷管理

- 问题发现及修复需要基于敏捷云缺陷管理功能进行管理。

- 代码管理

- 项目代码需要在敏捷云上进行托管，且在研发过程向发包方开通账号进行查阅。关键节点需要进行打Tag，并做好版本更新说明。验收后需要向分包方开通owner权限，以便进行交接管理。

- 测试管理

- 在敏捷云上按照需求书功能点编写测试用例，研发过程内部测试及验收测试过程及结果均在敏捷云上记录。

- 文档管理

- 研发过程相关文档（包括但不限于需求书、选型文档、设计文档、开发文档、操作手册、维护文档、周报等）

- 交付物

- 项目交付需提供以下文档：

- 需求规格说明书/技术规范书（可合一）

- 选型文档

- 设计文档

- 测试报告（可在敏捷云测试管理模块体现）

- 操作手册

- 安装部署及维护手册

- 接口文档（采用Swagger生成）

- 验收及付款

- 验收分初验和终验2个阶段：

- 初验

- 完成项目研发，通过验收测试，可申请初验。初验由发包方组织相关专家进行评审，初验通过则向承包方结转不高于项目总金额80%，验收考核依据“考核办法”章节。初验不通过则按照验收意见进行整改，整改合格后再申请初验。

- 终验

- 研发项目通过初验并在一个生产项目上成功验证后，可申请终验。终验通过，向承包方结转项目总金额15%。

- 免维期

- 自终验通过后1年内，承包方须提供免费维护服务，包括配合缺陷修复、漏洞整改等。免维期到期后，向承包方结转项目总金额5%。

- 考核办法

- 参考公司服务分包管理办法，研发项目的考核根据以下指标进行评分。

| 评估项目 | 评估内容 |  | 分值 | 评分标准 |  | 评分 | 说明 （评分有加或减分的请说明原因） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 完成时限 （10分） | 进度控制合理，满足项目进度要求，进度上报及时 |  | 10 | 完全符合-该项满分； 较符合-该项分数*0.8； 基本符合-该项分数*0.6； 不符合-0分。 （得分低于“该项分值*0.8”时需对具体情况进行说明） |  |  |  |  |
| 服务 质量 （40分） | 服务提供能满足客户需求（以需求书内容为标准） |  | 20 |  |  |  |  |  |
|  | 服务质量稳定，无返工现象 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 信息安全管理良好 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 合作 态度 （15分） | 项目负责人及时向我方汇报项目情况，提出建议 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 项目应急措施及响应程度 |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | 相关单位的沟通配合良好 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 技术能力 （15） | 技术能力满足项目实施的要求 |  | 10 |  |  |  |  |  |
|  | 主动优化改进提高质量 |  | 5 |  |  |  |  |  |
| 安全生产 （10分） | 安全生产执行情况 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 满意度 （10分） | 分包方对项目的满意度评价 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 考核评分合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 考核评分 |  | 直接扣分 |  |  | 综合得分 =考核评分－直接扣分 |  |  |  |
| 考核结果的运用（以下结算扣减标准为基准，如客户对项目结算要求高于该标准则要相应调高）： - 综合得分＜0：按零分处理； - 综合得分≤60分：即时通报并取消其合作资格； - 综合得分＜80分：结算扣减额＝服务费×（90-综合得分）×0.8%； - 80分≤综合得分﹤90分：结算扣减额＝服务费×（90-综合得分）×0.5%； - 综合得分≥90分：结算扣减额＝0. |  |  |  |  |  |  |  |  |